## Sheet1
UTILITY | ADDRESS | START DATE | END DATE | ACTUAL END DATE | No OF WORKING DAYS | COST
TWG/KCD | PEARSON ROAD, SONNING | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 30 | 100
TWG/KCD | COLEMANSMOOR RD, WOODLEY | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 2020-03-05 | 28 | 7000
SGN | BARKHAM ROAD, WOKINGHAM | 2021-04-06 | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 22 | 2500
TWG/KCD | READING RD, WINNERSH | 2019-03-31 | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 10 | 2500
TWG/KCD | FINCH RD, EARLEY | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 9 | 250
TWG/KCD | OLD BATH RD, CHARVIL | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 2019-02-27 | 8 | 100
TWG/KCD | WHISTLEY GREEN, HURST | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 6 | 1500
TWG/KCD | DARK LANE, WARGRAVE | 2019-07-04 | 2019-07-03 | 2019-07-11 | 6 | 1500
TWG/KCD | HINTON RD, HURST | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 5 | 1250
TWG/KCD | UPPER CULHAM LANE, WOKINGHAM | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 5 | 1250
TWG/KCD | POUND LANE, SONNING | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 4 | 2000
TWG/KCD | KING ST LANE, WINNERSH | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 4 | 1000
TWG/COSTAINS | WAINGELS RD, WOODLEY | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 4 | 1000
OPENREACH | SANDFORD LANE, HURST | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 4 | 1000
TWG | HARCOURT DRIVE EARLEY | 2021-10-09 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 4 | 1000
TWG/KCD | LITTLE HILL RD, HURST | 2019-06-26 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 3 | 750
TWG/KCD | BASINGSTOKE RD, THREE MILE CROSS | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 750
TWG/KCD | HEADLEY PARK, WOODLEY | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 3 | 9000
TWG/KCD | WOODLANDS AVE, WOODLEY | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 3 | 2250
TWG/KCD | ELM RD, EARLEY | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 3 | 1500
OPENREACH | HEATH CLOSE, WOKINGHAM | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 3 | 750
TWG/KCD | CROCKHAMWELL RD, WOODLEY | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2 | 500
TWG/KCD | LITTLE RIVERMEAD, WARGRAVE | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2020-02-12 | 2 | 4000
OPENREACH | SANDFORD LANE, HURST | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2 | 500
SEW | THE SPINNEY, FINCHAMPSTEAD | 2021-09-04 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2 | 500
SSE/CLANCY | PHOENIX AVE, WOKINGHAM | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2 | 500
SEW | PAICE GREEN, WOKINGHAM | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2 | 500
SEW | SCOTS DRIVE, WOKINGHAM | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2 | 500
SEW | NEW WOKINGHAM RD, CROWTHORNE | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2 | 500
SSE 500551 | LATIMER RD WOKINGHAM | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2 | 500
TWG | PENNY GREEN CRAZIES HILL | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2 | 500
TWG | JUNCT LODGE RD/CHURCH HILL HURST | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2 | 500
TWG/KCD | DAVIS WAY, WINNERSH | 2019-04-21 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 1 | 250
TWG/KCD | VICTORIA RD, WARGRAVE | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 1 | 250
TWG/KCD | WOKINGHAM RD, HURST | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 1 | 3000
TWG/KCD | BEECHWOOD AVE, WOODLEY | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 1 | 250
TWG/KCD | BLAKES LANE, WARGRAVE | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 1 | 250
TWG/KCD | HATCH GATE FARM, HURST | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 1 | 250
SSE | LONDON RD, EARLEY | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 1 | 3000
TWG/KCD | DAVIS STREET, HURST | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 1 | 750
SSE | FINCHAMPSTEAD RD, WOKINGHAM | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 1 | 750
OPENREACH | LANGLEY COMMON RD, BARKHAM | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 1 | 750
SGN | LONDON RD, EARLEY | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 1 | 3000
TWG/KCD | BROOKSIDE CLOSE, EARLEY | 2021-09-11 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 1 | 250
TWG | 9 WISPINGTON CL EARLEY | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 1 | 250